MIAW — MASTER ARTIFICIAL INTELLIGENCE WORLD MODELS

Propuesta Web
Desarrollo de Plataforma Digital

Modalidad de ejecución: Freelancer independiente + asistencia IA (Claude, Cursor, v0.dev)

Stack: Next.js · TypeScript · PostgreSQL · Clerk · Mux · Stripe · Hetzner VPS

Versión: 1.0  ·  Mayo 2026

Contexto y Enfoque

Este presupuesto contempla el desarrollo completo de la plataforma digital de MIAW en tres fases progresivas. La ejecución se realiza en modalidad freelancer individual con apoyo intensivo de herramientas de IA (generación de código, diseño UI, testing automatizado), lo que reduce sustancialmente los tiempos y costes respecto a un equipo externo tradicional.

La IA no sustituye el criterio técnico ni la arquitectura de software: define estructuras de datos, genera scaffolding, produce componentes y pruebas, y automatiza tareas repetitivas. El freelancer supervisa, integra, toma decisiones arquitectónicas y garantiza la calidad del resultado final.

El sistema está diseñado en módulos independientes para permitir lanzar rápido, validar con la primera cohorte y escalar sin refactorizar.

Stack Tecnológico

| Frontend | React / TypeScript (Next.js 14 + App Router) |
| --- | --- |
| Backend | API Routes Next.js / Node.js |
| Base de datos | PostgreSQL (Neon o Supabase) |
| Autenticación | Clerk |
| Vídeo | Mux |
| Pagos | Stripe |
| Hosting | Hetzner VPS / Vercel |
| IA Asistida | Claude (Anthropic), Cursor IDE, v0.dev |

Fase 0 — Landing Page (Pre-lanzamiento)

Objetivo: Validar la demanda, construir lista de espera y recibir primeras solicitudes de admisión antes del lanzamiento de la plataforma completa.

| Entregable / Tarea | Coste | Modo |
| --- | --- | --- |
| Diseño UX/UI (Figma, con IA) | € 200 | Freelancer + IA |
| Copywriting y estructura de contenidos | € 100 | IA + revisión |
| Desarrollo (Next.js / Framer) | € 330 | Freelancer + IA |
| Integraciones: email, CRM, analítica (GA4) | € 120 | Freelancer |
| TOTAL FASE 0 | € 750 |  |

ー  Incluye: hero con animación scroll, módulos en resumen, formulario de solicitud, integración con email (Resend/Mailchimp) y Analytics.

ー  Tiempo estimado: 1–2 semanas.

Fase 1 — Plataforma Core MVP

Objetivo: Plataforma funcional para entregar la primera cohorte del Máster. Acceso a contenido, gestión de alumnos, pagos y panel de administración básico.

| Entregable / Tarea | Coste | Modo |
| --- | --- | --- |
| Sistema de diseño UX/UI completo | € 780 | Freelancer + IA |
| Desarrollo frontend (Next.js) | € 1.560 | Freelancer + IA |
| Desarrollo backend (API Routes + DB) | € 1.820 | Freelancer + IA |
| Diseño y configuración de base de datos | € 330 | Freelancer + IA |
| Sistema de autenticación (Clerk) | € 200 | Freelancer |
| Integración de vídeo (Mux) | € 260 | Freelancer |
| Pagos y suscripciones (Stripe) | € 390 | Freelancer |
| Panel de administración | € 1.040 | Freelancer + IA |
| Email y notificaciones automatizadas | € 130 | Freelancer + IA |
| Despliegue, DevOps y dominio | € 290 | Freelancer |
| TOTAL FASE 1 | € 6.800 |  |

ー  Incluye: acceso por módulo con control de progreso, subida y streaming de vídeo, pagos en un solo pago o en cuotas, panel admin para gestión de alumnos y contenido.

ー  Tiempo estimado: 5–7 semanas desde cierre de Fase 0.

Fase 2 — LMS Completo + Comunidad

Objetivo: Ampliar la plataforma con un LMS académico completo, sistema de comunidad activa, clases en directo y analítica avanzada de progreso.

| Entregable / Tarea | Coste | Modo |
| --- | --- | --- |
| LMS avanzado (entregas, rúbricas, certificados) | € 3.900 | Freelancer + IA |
| Progreso del alumno y analítica | € 1.560 | Freelancer + IA |
| Sistema de comunidad (foros por módulo, galería) | € 2.340 | Freelancer + IA |
| Funcionalidades en tiempo real (chat, notificaciones) | € 1.170 | Freelancer + IA |
| Integración clases en directo (Livekit / Zoom API) | € 1.230 | Freelancer |
| TOTAL FASE 2 | € 10.200 |  |

ー  Incluye: revisión entre pares con rúbrica, certificado de finalización, comunidad por módulo, repositorio de templates de la comunidad, integración con herramienta de directo.

ー  Tiempo estimado: 7–10 semanas tras estabilización de Fase 1.

Resumen de Inversión

| Fase 0 — Landing Page (Pre-lanzamiento) | € 750 |
| --- | --- |
| Fase 1 — Plataforma Core MVP | € 6.800 |
| Fase 2 — LMS Completo + Comunidad | € 10.200 |
| TOTAL INVERSIÓN | € 17.750 |

El coste total representa una reducción del ~60% respecto a contratar un equipo externo tradicional para el mismo scope, gracias al uso intensivo de herramientas de IA en generación de código, diseño y testing.

Condiciones y Forma de Pago

Forma de pago sugerida

| Hito | Concepto | Importe |
| --- | --- | --- |
| Inicio Fase 0 | 50% Fase 0 | € 375 |
| Entrega Fase 0 | 50% Fase 0 + 40% Fase 1 | € 3.095 |
| Entrega Fase 1 MVP | 60% Fase 1 restante | € 4.080 |
| Inicio Fase 2 | 40% Fase 2 | € 4.080 |
| Entrega Fase 2 | 60% Fase 2 restante | € 6.120 |

Notas generales

ー  Precios en euros, IVA no incluido.

ー  Las fases son independientes — el cliente puede pausar entre fases sin penalización.

ー  Revisiones incluidas: 2 rondas de feedback por entregable principal. Revisiones adicionales se presupuestan aparte.

ー  Costes de terceros (Mux, Clerk, Hetzner, Stripe, dominio) no incluidos en este presupuesto — son gastos operativos directos del cliente.

ー  El código fuente es propiedad del cliente desde la primera entrega.

ー  Mantenimiento y soporte post-lanzamiento: disponible bajo acuerdo mensual separado.

Nota sobre el Uso de IA en el Desarrollo

El uso de IA en el desarrollo de este proyecto (Claude, Cursor, v0.dev) no es un atajo: es la forma en que un desarrollador senior trabaja en 2025–2026. Las herramientas de IA aceleran la generación de código repetitivo, la producción de tests, la escritura de documentación y la exploración de soluciones. Todas las decisiones arquitectónicas, de seguridad, de modelado de datos y de integración siguen siendo responsabilidad del freelancer.

El resultado es un código limpio, documentado y mantenible — no código generado sin supervisión. El cliente recibe exactamente lo que recibiría de un equipo de 3–4 personas, en menos tiempo y a menor coste.

MIAW — Master Artificial Intelligence World Models  ·  Propuesta Web v1.0  ·  Mayo 2026